## Estimation
Date: |  | 2018-01-01
Author: |  | Земба Чеслав (zembachi@gmail.com)
Resources:
0 | 0.0 | Task | Java | UI | Database | Total | Comments
1 |  | Серверная часть | 39 | 0 | 7 | 46
| 1.1 | проектирование модели | 0 | 0 | 6 | 6
| 1.2 | написание sql скрипта для создания базы | 0 | 0 | 1 | 1
| 1.3 | развертывание и конфигурирование spring, hibernate | 2 | 0 | 0 | 2
| 1.4 | создание структуры приложения | 1 | 0 | 0 | 1
| 1.5 | проектирование DAO и сервисов | 4 | 0 | 0 | 4
| 1.6 | создание dao api и их реализаций | 14 | 0 | 0 | 14
| 1.7 | создание api сервисов и их реализаций | 8 | 0 | 0 | 8
| 1.8 | создание api façade и его реализации | 2 | 0 | 0 | 2
| 1.9 | написание RESTfull api | 8 | 0 | 0 | 8
| 1.10 | обработка и логирование ошибок | 6 | 0 | 0 | 6
2 |  | Клиентская часть | 0 | 66 | 0 | 66
| 2.1 | продумывание дизайна UI | 0 | 4 | 0 | 4
| 2.2 | развертывание и конфигурирование angular | 0 | 2 | 0 | 2
| 2.3 | подключение модулей и библиотек angular | 0 | 2 | 0 | 2
| 2.4 | создание компонентов, сервисов, переходов | 0 | 38 | 0 | 38
| 2.5 | верстка страниц | 0 | 20 | 0 | 20
3 |  | JUnit | 20 | 0 | 0 | 20
| 3.1 | создание JUnit тестов | 16 | 0 | 0 | 16
| 3.2 | запуск тестов | 4 | 0 | 0 | 4
4 |  | Other | 9 | 9 | 0 | 18
| 4.1 | Стабилизация приложения | 5 | 5 | 0 | 10
| 4.2 | реализация механизма аутентификации | 4 | 4 | 0 | 8
Total: |  |  | 68 | 75 | 7 | 150